## Sheet1
镇平县住房和城乡建设局涉企行政检查标准
序号 | 涉企行政检查事项名称 | 检查标准
1 | 建筑市场监督检查 | 1、是否存在未取得施工许可证擅自施工；许可证载明信息与实际是否一致。 2、是否存在规避招标、虚假招标行为。 3、是否存在转包、违法分包行为；是否存在无资质、超越资质、出借/借用资质行为；资质证书是否在有效期内。 4、项目经理、总监是否注册在本单位；特种作业人员是否持证到岗，是否存在“人证分离”、无证上岗情况；相关人员是否到岗履职。 5、是否落实农民工实名制管理；建设单位是否依法提供工程款支付担保，是否按约定支付工程款（是否拖欠工程款引发欠薪风险）。
2 | 房地产开发企业监督检查 | 1、是否具备有效的房地产开发企业资质证书；资质证书是否在有效期内；开发面积是否符合资质规定。 2、是否依法取得《国有土地使用权证》/《不动产权证书》（土地部分）、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》。 3、是否依法取得《商品房预售许可证》或《商品房现售备案证明》；销售行为是否规范。 4、是否依法组织竣工验收并备案；交付程序及提供的文件是否合规；房屋质量保修责任是否落实。 5、是否依法办理建设工程消防设计审查、消防验收或备案手续；已交付项目的消防安全管理是否符合要求。
3 | 工程质量安全监督检查 | 一、主体责任落实情况检查 1、建设单位：是否履行基本建设程序；是否提供真实准确资料；是否按规定支付安全文明施工措施费；是否明示或暗示违规施工；是否组织竣工验收等。 2、施工单位：（1）质量方面，是否建立质量保证体系；是否按图施工、按规范施工；材料设备进场检验、复试是否合格；施工记录、检验批验收是否真实完整；是否落实质量通病防治措施；是否存在偷工减料、使用不合格材料等。（2）安全方面，是否建立安全生产责任制和规章制度；是否设立安全管理机构、配备足额专职安全员；安全投入是否到位；安全教育培训，是否落实；安全技术交底是否到位；是否编制审批专项施工方案（尤其危大工程方案）并严格实施；现场安全防护，是否符合标准；消防管理是否到位；隐患排查治理是否闭环管理等。 3、监理单位：是否建立质量安全监理制度；是否按规定审查施工组织设计和专项方案；是否对关键部位、关键工序实施旁站监理；是否对进场材料设备进行核验；是否发现质量安全隐患并督促整改；是否按规定签发监理通知单、暂停令、报告等。 4、勘察设计单位：是否按规范勘察设计；是否参与处理施工中的设计问题等。 二、工程实体质量抽查 1、地基基础、主体结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、主要构件尺寸等。2、涉及结构安全和使用功能的部位（如防水、保温、设备安装等）的施工质量。3、主要建筑材料（钢筋、混凝土、砌块、防水材料、电线电缆、管材管件等）的现场抽样检测。4、工程观感质量。 三、施工现场安全生产状况检查 1、危大工程管理：基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程等是否编制专项方案，方案是否论证审批，是否按方案施工，是否进行验收。2、高处作业：安全防护用品佩戴使用，临边、洞口防护，操作平台、悬挑平台、移动平台管理。3、施工用电：三级配电两级保护、TN-S接零保护系统、配电线路敷设、开关箱配置、漏电保护器有效性等。4、施工机械：塔吊、施工电梯、物料提升机、吊篮等备案、安装、验收、检测、使用、维护保养、拆除管理情况；操作人员持证情况。5、消防安全：动火作业审批、消防设施器材配备、易燃易爆物品管理、临时用房防火间距与材料等。6、文明施工：围挡设置、场地硬化、材料堆放、扬尘治理（六个100%）、噪声控制、污水排放、建筑垃圾管理等。7、安全防护用品：是否配备合格的安全帽、安全带、安全网等，是否正确使用。 四、质量安全保证资料核查： 1、施工组织设计、专项方案及其审批论证记录。2、技术交底记录。3、材料设备合格证、出厂检验报告、进场复试报告。4、施工记录（测量放线、混凝土浇筑、隐蔽工程验收等）。5、检验批、分项、分部（子分部）工程验收记录。6、监理日志、旁站记录、监理通知单及回复、会议纪要。7、安全教育培训记录、安全交底记录、特种作业人员证书。8、安全检查记录、隐患排查治理台账。9、机械设备的安装验收记录、检测报告、运行维护记录。10、安全文明施工措施费使用台账等。