镇平县农业农村局

关于印发《镇平县2025年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金项目实施方案》的通知

各乡镇（街道）农业服务中心、局属相关股室（单位）：

根据河南省财政厅河南省农业农村厅《关于下达2025中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金的通知》（豫财农水〔2025〕56号）精神，下达我县中央财政农业防灾救灾资金94万元。依据有关要求，结合我县实际，制定《镇平县2025年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金项目实施方案》。现予以印发，请各单位结合实际，认真执行。

2025年8月11日

镇平县2025年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）

补助资金项目实施方案

为支持我县玉米“一喷多促”工作，根据河南省财政厅河南省农业农村厅《关于下达2025年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金的通知》（豫财农水【2025】56号）精神，下拨给我县资金94万元。为确保秋粮稳产丰收，有效“一喷多促”，结合我县实际情况，特制定本方案。

一、目标任务

按照该项目下达我县的绩效目标任务，在全县实施玉米病虫害防控面积不少于7.23万亩。

二、资金使用

根据农时季节，本着快捷、有效、不误农时的原则，将该批资金拨付各乡镇（街道），由乡镇（街道）自行组织统防统治，每亩补助13元（含药剂费、飞防作业费、第三方平台监管费）。

三、喷施时间及方式

最佳喷施时间为玉米生长中后期（大喇叭口末期至灌浆期），采用植保无人机喷防作业。

四、药剂配方

玉米“一喷多促”技术是在玉米生长中后期，通过混合喷施杀菌剂、杀虫剂、调节剂、叶面肥等，达到促壮稳长、促灌浆成熟、防病防虫、促单产提升的关键技术。为此结合我县实际，各飞防组织使用的药剂应以以下药剂配方为准。

1.杀菌剂可选用30%己唑醇悬浮剂20克/亩或30%肟菌酯·戊唑醇悬浮剂40克或17%唑醚·氟环唑悬浮剂40克/亩；

2.杀虫剂可选用15%阿维菌素·虫螨腈乳油20克/亩或6%甲维盐·氟铃脲乳油20毫升/亩或11.6%甲维盐·氯虫苯甲酰胺悬浮剂20毫升/亩；

3.生长调节剂可选用14羟基芸苔素甾醇10克/亩或三十烷醇10克/亩或胺鲜酯10克/亩；

4.叶面肥可选用磷酸二氢钾50克/亩。

从上面推荐的杀菌剂、杀虫剂、生长调节剂中各选一种与磷酸二氢钾混配，这四种药剂混合一起二次稀释后喷打，达到“一喷多促”目的。

五、飞防及药剂要求

根据全国农技中心和南阳市农技中心“秋季主要粮油作物植保无人机一喷多促技术指导意见”，结合我县玉米病虫害发生情况，确保飞防作业效果，发挥项目最大效益，对飞防作业统一作以下要求：

1.飞防作业组织应提供有效的营业执照、与作业能力相匹配的植保无人机数量、飞防操控手的合法证件。

2.飞行速度、高度、亩药液量：飞行速度5-7米/秒，施药液量2.5-3升/亩，飞行高度（离作物冠层的高度）根据荷载，荷载＜50L的机型飞行高度2-3米、荷载≥50L的机型飞行高度2-4.5米。

3.项目实施结束后乡镇提供：（1）飞防作业第三方监管报告；（2）配药记录表，三方签字（村民代表、乡镇农办、县农技人员）；（3）验收报告。农业农村局凭以上三个报告拨付资金。

4.药剂要选择农药登记证、农药生产许可证、产品标准证，“三证”齐全的商家。

5.各乡镇要在村设立集中配药点，配药现场至少要有三人在场监督（村民代表、乡镇农办、县农技人员），并附有3张照片，同时在配药记录表上签字。各乡镇要做好农药包装废弃物的回收利用工作，项目结束一周内，及时将空药瓶（袋）上交县农业综合行政执法大队集中处理。

六、其他有关要求

（一）强化组织领导。县农业农村局成立由局长任组长，分管局长任副组长，相关科室和二级单位负责同志为成员的项目实施工作领导小组，负责项目的安排部署和组织协调工作，保障项目的顺利实施。同时以农技推广区域站为依托，成立技术监管小组分包乡镇，深入田间地头,监管指导专业化防治服务组织开展防治作业，及时帮助解决防治中遇到的技术难题。各乡镇（街道）也要成立相应的组织机构，明确职责，落实任务，组织农技人员分片包干深入一线，确保玉米“一喷多促”工作真正落到实处。

（二）加强宣传指导。通过电视、微信、抖音、大喇叭、宣传挂图、技术培训以及明白纸等多种形式，广泛宣传项目实施的意义，积极营造良好的社会氛围。

（三）严格资金管理。农业防灾减灾资金要专款专用，严禁任何单位和个人挪用、调拨、侵占，确保项目资金发挥效益。

（四）全面监督监管。县农业农村局项目实施监督监管小组在项目中实施全方位监督监管，确保项目顺利实施。

附：1.2025年乡镇玉米“一喷多促”面积资金分配表

2.镇平县2025年玉米“一喷多促”技术监管组名单

附件1

2025年乡镇玉米一喷多促面积资金分配表

| 乡镇 面积 | 分配面积（万亩） | 分配金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 张林镇 | 0.7 | 9.1 |
| 雪枫办 | 0.2 | 2.6 |
| 安子营镇 | 0.57 | 7.42 |
| 枣园镇 | 0.5 | 6.5 |
| 马庄乡 | 0.4 | 5.2 |
| 侯集镇 | 0.5 | 6.5 |
| 晁陂镇 | 0.5 | 6.5 |
| 贾宋镇 | 0.56 | 7.28 |
| 杨营镇 | 0.4 | 5.2 |
| 王岗乡 | 0.3 | 3.9 |
| 曲屯镇 | 0.4 | 5.2 |
| 玉都办 | 0.2 | 2.6 |
| 石佛寺镇 | 0.4 | 5.2 |
| 遮山镇 | 0.4 | 5.2 |
| 柳泉铺镇 | 0.4 | 5.2 |
| 卢医镇 | 0.4 | 5.2 |
| 彭营镇 | 0.4 | 5.2 |
| 合计 | 7.23 | 94 |

附件2

镇平县2025年玉米“一喷多促”技术监管组名单

一、技术监管组成员及包联乡镇办

第一组:包联彭营镇

组  长:马艳艳  18737187921

成  员:詹蕴毅、裴书娟、张晓民

第二组:包联遮山镇

组  长:王林华  15037797789

成  员:王大莉、张会姣、李硕

第三组：包联安子营镇

组  长:孙晓周  13838760963

成  员:张中敏  胡传芳  张海玲

第四组：包联雪枫办

组  长:史西杰  13213712779

成  员:张立军  孙昱辉  侯宏

第五组:包联柳泉铺镇

组  长:余学军  15539900543

成  员:李洪峰、郭书伟、王 健

第六组：包联老庄镇

组  长:张俊峰  15136682577

成  员:周 杰、刘仁龙、曾 蕾

第七组:包联石佛寺镇

组  长:张国华  13525673021

成  员:任晓都、周振楠、刘 震、张迪、许航

第八组：包联二龙乡

组  长:金 涛  13525103728

成  员:宋 帅、郭琳琳、张旭东

第九组:包联杨营镇

组  长:赵永莉  13782053664

成  员:牛朝阳、宋彦涛、耿丰华、易从严

第十组:包联玉都办

组  长:孙小平  15838730964

成  员:宋小娟、任晓云、王从群、付俊志

第十一组:包联晁陂镇

组  长:李国军  15936193954

成  员:彭敬敬、罗 飞、杨立丽

第十二组:包联王岗乡

组  长:范乐乐  18272780173

成  员:薛艳霞、彭 欣、宋祎莹

第十三组:包联卢医镇

组  长:王  红  13623997127

成  员:王学昌、薛 波、冯 雁

第十四组:包联高丘镇

组  长:马伟东  13849710169

成  员:李钦梅、李 方、陈会霞

第十五组:包联曲屯镇

组  长:薛书钦  13838755009

成  员:陈世红、刘小猛、任洪业

第十六组:包联枣园镇

组  长:陆军鹏  17527731717

成  员:李玉东、石焕琴、王英浩

第十七组:包联张林镇

组  长:张 豪  13937734697

成  员:杨 帅、周 静、宋文鹏、郭国安、宋东高、王小雪

王琛林、田 晓

第十八组:包联贾宋镇

组  长:梁  艳  13462526158

成  员:高敬团、刘 磊、邹春雅

第十九组:包联马庄乡

组  长:杨丙俭  13837751115

成  员:彭 耀、任育庆、张海玲、刘锦汝

第二十组:包联侯集镇

组    长:刘 博  13703777650

成    员:魏 娜、张 敏、李 冰

第二十一组:包联郭庄乡

组    长:何玉宛  13782140997

成    员:田 鹏、裴桂泉、李亚立、孙彦军

二、技术监管组具体任务

监管组及时深入乡镇、村以及田间地头,开展药剂配比监督，飞防喷药监督，并在配药记录表上签字。

三、有关要求

实施组长负责制,严格遵守中央八项规定等有关纪律要求,迅速行动,认真履行职责,对服务对象负责,确保监督指导工作的质量和效果。